## 项目培训清单
# | 角色 | 分类/模块 | 培训内容 | 培训方式 | 内容说明 | 难度系数 | 负责人 | 工作量 | 开始时间 | 练习任务 | 状态 | 备注
1 | ALL | 项目基础 | 实施项目工具 | 自主学习 | office(wps)、pdf、postman、soap-ui、intellIDE/vscode、SQL Developer、jdk、JDeveloper 12.2.1.3、notepad++、svn、git等工具 | 低 | 保李阳 | 0.1 | 2019-08-13 | 安装相应的工具 | 未开始
2 | ALL | 项目基础 | WebService | 自主学习 | xml、xsd、xpath、xslt以及wsdl | 低 | 徐勇 | 0.5 | 2019-08-13 | 总结 webservice、soap、xml、xsd、xpath、xslt以及wsdl等理解 | 未开始
3 | ALL | 项目基础 | Http Rest | 自主学习 | 了解http接口调用方法、数据格式JSON、常见的http状态码 | 低 | 徐勇 | 0.5 | 2019-08-13 | 总结 http rest、json 等数据、以及wsdl等理解 | 未开始
4 | ESB | 环境搭建 | 本地搭建 OSB开发环境 | 自主学习 | 1、下载安装OSB 相关介质 2、搭建 OSB 开发环境 3、配置 DB 等数据源 | 中 | 保李阳 | 2 | 2019-08-13 ~ 2019-08-14 | OSB 环境安装配置手册 | 未开始
5 | ESB | ESB 开发 | ESB 相关理论培训 | 讲解培训 | OSB流程基本概念、开发组件等 | 低 | 徐勇 | 1 | 2019-08-14 | 总结 OSB 开发组件 | 未开始
6 | ESB | ESB 开发 | ESB 接口开发(webservice) | 讲解培训 | 1、ESB接口的组件，参数传值、参数转换 2、ESB 接口开发步骤 | 低 | 徐勇 | 2 | 2019-08-15 ~ 2019-08-16 | 完成ESB接口开发，有如下要求： 1. 封装查询员工信息employee表，支持用户名查询，支持 webservice 和 http rest 两种实现方式。 2. 封装在 PLSQL 培训的任务procedure 的接口封装，包括简单类型和 procedure 的 esb接口开发。 < ESB 接口开发开发文档> | 未开始
7 | ESB | ESB 开发 | ESB 接口开发(http rest) | 讲解培训 | 将数据库中A 表的数据，插入到 B 表中开发 1、接口编排 2、接口设计 3、 接口开发 | 中 | 徐勇 | 2 | 2019-08-19 ~ 2019-08-20 | 完成 ESB 接口开发，实现 A 表数据插入 B 表 < ESB 接口开发开发文档2> | 未开始
8 | ESB | SOA开发 | SOA BPEL接口开发 | 讲解培训 | 1、SOA BPEL 基本组件介绍 2、SOA 简单查询员工信息接口开发 | 低 | 徐勇 | 1 | 2019-08-21 | 完成SOA 简单查询员工信息接口开发 <SOA 接口开发文档> | 未开始
9 | ESB | ESB 开发 | ESB 封装 SOA 接口开发 | 自主学习 | 使用 ESB 封装 SOA 暴露的 webservice 接口 | 中 | ALL | 2 | 2019-08-22 ~ 2019-08-23 | 完成 ESB 封装 SOA 接口开发和文档 | 未开始